## Requisitos
P R O D U C T B A C K L O G
ID do Requisito | Tipo | Nome | Descrição | Status | Responsável | Prioridade
R-010 | Funcional | Registo Utilizador | Registo do utilizador cliente (nome, apelido, morada, telemóvel, email, palavra-passe, código postal, nome de utilizador | Feito | João Antunes | Alta
R-011 | Funcional | Registo Utilizador Entregas | Registo do utilizador cliente (nome, apelido, morada, telemóvel, email, palavra-passe, código postal, nome de utilizador, carta de condução e documento comprobatório) | Feito | João Antunes | Alta
R-012 | Funcional | Registo Utilizador Restaurante | Registo de restaurante com (nome, nome de utilizador, NIF, morada, telemóvel, email, palavra-passe, descrição, código postal e logótipo | Feito | Rui Pinto | Alta
R-013 | Funcional | Registo Admin | Registo do Admin (nome, apelido, nome de utilizador, palavra-passe, nº telemóvel, email, morada, código postal) | Feito | Rui Pinto | Alta
R-014 | Funcional | Login Utilizadores | Página de login para os 4 tipos de utilizadores | Feito | João Antunes | Alta
R-015 | Funcional | Header Site | Colocar logótipo, colocar drop-down list com as categorias dos restaurantes e colocar login e registo | Feito | Rui Pinto | Alta
R-016 | Funcional | Footer | Colocar os contactos, falar sobre a empresa e colocar os restaurantes mais visitados | Feito | João Antunes | Alta
R-017 | Funcional | Pesquisa | Página principal a pesquisar os restaurantes e a sua localização | Feito | Rui Pinto | Alta
R-018 | Funcional | Categorias de cozinha | Pesquisa por cozinha com as categorias de cozinha | Feito | João Antunes | Alta
R-019 | Funcional | Melhores restaurantes | Fazer uma seleção dos melhores restaurantes e aplica se estão abertos ou fechados | Feito | Rui Pinto | Alta
R-020 | Funcional | Página Restaurante | Página com nome, logótipo e tipo de produtos de venda | Feito | João Antunes | Alta
R-021 | Funcional | Página Restaurante (Menu) | Apresentar o menu do restaurante com preços, sistema de rating e critica | Feito | Rui Pinto | Baixa
R-022 | Funcional | Página Restaurante (Menu) | Apresentar contactos do restaurante e horário de trabalho | Feito | Rui Pinto | Baixa
R-023 | Funcional | Lista de Encomenda | Ao lado do menu dos restaurantes ter a encomenda do cliente | Feito | Rui Pinto | Média
R-024 | Funcional | Lista de categorias | Ao lado do menu do restaurante ter as categorias dos produtos e ofertas especiais | Feito | João Antunes | Média
R-025 | Funcional | Página dos produtos | Layout da página dos produtos | Feito | Rui Pinto | Média
R-026 | Funcional | Dashboard do Utilizador | Layout página da dashboard do utilizador | Feito | João Antunes | Alta
R-027 | Funcional | Dashboard do Utilizador encomendas | Fazer página com o registo de encomendas do utilizador | Feito | João Antunes | Média
R-028 | Funcional | Dashboard do Utilizador config | Fazer página de configurações do utilizador | Feito | Rui Pinto | Média
R-029 | Funcional | Dashboard encomendas | Layout da página de encomendas | Feito | João Antunes | Alta
R-030 | Funcional | Esdado encomendas | Encomendas já feitas, estado das encomendas | Feito | Rui Pinto | Média
R-031 | Funcional | API | Interligar api ao front-end | Feito | Luís Pereira | Alta
R-032 | Funcional | Produtos | Interligar API para listar, criar e remover produtos | Feito | Luís Pereira | Baixa
R-033 | Funcional | Layout do footer nas páginas | Mudar layout do footer em todas as páginas | Feito | João Antunes | Média
R-034 | Funcional | Layout do header nas páginas | Mudar header em todas as páginas | Feito | João Antunes | Alta
R-035 | Funcional | Dashboard da empresa | Layout da página da dashboard da empresa | Feito | Rui Pinto | Alta
R-036 | Funcional | Dashboard do motorista | Layout da página da dashboard do motorista | Feito | Rui Pinto | Média
R-037 | Funcional | Dashboard do admin | Layout da página da dashboard do admin | Feito | João Antunes | Alta
R-038 | Funcional | Página dos produtos | Layout da página de produtos | Feito | Rui Pinto | Alta
R-039 | Funcional | Página 404 | Layout da página de produtos | Feito | Luís Pereira | Baixa
R-040 | Funcional | Gestão da empresa | Programar funcionalidades da empresa | Feito | Luís Pereira | Alta
R-041 | Funcional | Gestão do admin | Programar funcionalidades do admin | Feito | Luís Pereira | Média
R-042 | Funcional | Gestão do cliente | Programaçar funcionalidades do cliente | Feito | Luís Pereira | Alta
R-043 | Funcional | Gestão do motorista | Programar funcionalidades do motorista | Feito | Luís Pereira | Média
R-044 | Funcional | Gestão dos produtos | Programar funcionalidades dos produtos | Feito | Luís Pereira | Baixa
R-045 | Funcional | Gestão das encomendas | Programar funcionalidades das encomendas | Feito | Luís Pereira | Média
R-046 | Funcional | Gestão das entregas | Programar funcionalidades das entregas | Feito | Luís Pereira | Baixa
R-047 | Funcional | Página Admin | Página do admin para aceitar clientes | Feito | João Antunes | Média
R-048 | Funcional | Página Empresa | Página dos produtos | Feito | Luís Pereira | Alta
R-049 | Funcional | Gestão do admin | Programar funcionalidades do admin | Feito | Luís Pereira | Alta
R-050 | Funcional | Gestão do motorista | Programar funcionalidades do motorista | Feito | Luís Pereira | Alta
R-051 | Funcional | Gestão dos produtos | Programar funcionalidades dos produtos | Feito | Luís Pereira | Média
R-052 | Funcional | Gestão das entregas | Programar funcionalidades das entregas | Feito | Luís Pereira | Média
R-053 | Funcional | Página principal produtos | Página principal a mostrar produtos da empresa | Feito | Rui Pinto | Alta
R-054 | Funcional | Header | Header nas páginas | Feito | Rui Pinto | Alta
R-055 | Funcional | Entregas do condutor | Ver as entregas feitas do condutor | Feito | Luís Pereira | Média